УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 21 декабря 2011 г.  № 2310-р

П Л А Н

основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением

празднования 100-летия основания г. Мурманска

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  |  | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Объемы финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет* | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджет муниципального образования | внебюджетные источники |
| I. Культурно-просветительская деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания г. Мурманска | правительство Мурманской области, администрация г. Мурманска | 2013 - 2016 годы | 30 | - | 20 | 10 | - |
|  |  |  | 2013 год | 7 | - | 5 | 2 | - |
|  |  |  | 2014 год | 7 | - | 5 | 2 | - |
|  |  |  | 2015 год | 8 | - | 5 | 3 | - |
|  |  |  | 2016 год | 8 | - | 5 | 3 | - |
| 2. | Создание историческо-публицистических, документальных фильмов, посвященных 100-летию основания г. Мурманска | Минкультуры России, правительство Мурманской области, администрация г. Мурманска | 2012 - 2016 годы | 47 | 2 | 22 | 23 | - |
|  |  |  | 2012 год | 1 | - | 1 | - | - |
|  |  |  | 2013 год | 2 | 1 | 1 | - | - |
|  |  |  | 2014 год | 21 | 1 | 10 | 10 | - |
|  |  |  | 2015 год | 20 | - | 10 | 10 | - |
|  |  |  | 2016 год | 3 | - | - | 3 |  |
| 3. | Проведение Арктического Мурманского международного экономического форума | правительство Мурманской области | 2011 - 2016 годы | 106,5 | - | 46,5 | - | 60 |
|  |  |  | 2011 год | 5,5 | - | 5,5 | - | - |
|  |  |  | 2012 год | 5,5 | - | 5,5 | - | - |
|  |  |  | 2013 год | 5,5 | - | 5,5 | - | - |
|  |  |  | 2014 год | 30 | - | 10 | - | 20 |
|  |  |  | 2015 год | 30 | - | 10 | - | 20 |
|  |  |  | 2016 год | 30 | - | 10 | - | 20 |
| 4. | Проведение международной выставки городов-побратимов | правительство Мурманской области, администрация г. Мурманска | 2014 - 2016 годы | 27 | - | 11 | 3 | 13 |
|  |  |  | 2014 год | 6 | - | 2 | 1 | 3 |
|  |  |  | 2015 год | 11 | - | 9 | 2 | - |
|  |  |  | 2016 год | 10 | - | - | - | 10 |
| 5. | Проведение межрегиональной выставки-ярмарки «Мурманск - далекий и близкий» | правительство Мурманской области, администрация г. Мурманска | 2014 - 2016 годы | 12 | - | 4 | 3 | 5 |
|  |  |  | 2014 год | 5 | - | 2 | 1 | 2 |
|  |  |  | 2016 год | 7 | - | 2 | 2 | 3 |
| 6. | Проведение международной конференции по туризму «Север - заметки путешественника» | правительство Мурманской области, администрация г. Мурманска | 2014 - 2015 годы | 6,5 | - | 2,5 | 1 | 3 |
|  |  |  | 2014 год | 0,5 | - | 0,5 | - | - |
|  |  |  | 2015 год | 6 | - | 2 | 1 | 3 |
| 7. | Проведение презентационных мероприятий в регионах Российской Федерации и за рубежом | правительство Мурманской области, администрация г. Мурманска | 2011 - 2016 годы | 35 | - | 18 | 3 | 14 |
|  |  |  | 2011 год | 1 | - | 1 | - | - |
|  |  |  | 2012 год | 2 | - | 2 | - | - |
|  |  |  | 2013 год | 3 | - | 3 | - | - |
|  |  |  | 2014 год | 9 | - | 4 | 1 | 4 |
|  |  |  | 2015 год | 10 | - | 4 | 1 | 5 |
|  |  |  | 2016 год | 10 | - | 4 | 1 | 5 |
| 8. | Проведение традиционного международного Праздника Севера | правительство Мурманской области | 2011 - 2016 годы | 72,5 | - | 72,5 | - | - |
|  |  |  | 2011 год | 10 | - | 10 | - | - |
|  |  |  | 2012 год | 10,5 | - | 10,5 | - | - |
|  |  |  | 2013 год | 11,5 | - | 11,5 | - | - |
|  |  |  | 2014 год | 12,5 | - | 12,5 | - | - |
|  |  |  | 2015 год | 13,5 | - | 13,5 | - | - |
|  |  |  | 2016 год | 14,5 | - | 14,5 | - | - |
| 9. | Проведение международного кинофестиваля стран Арктики «Северное сияние» | Минкультуры России, правительство Мурманской области | 2011 - 2016 годы | 10 | 4 | 6 | - | - |
|  |  |  | 2011 год | 1 | - | 1 | - | - |
|  |  |  | 2012 год | 1 | - | 1 | - | - |
|  |  |  | 2013 год | 2 | 1 | 1 | - | - |
|  |  |  | 2014 год | 2 | 1 | 1 | - | - |
|  |  |  | 2015 год | 2 | 1 | 1 | - | - |
|  |  |  | 2016 год | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 10. | Проведение фестиваля классической музыки «Музыкальное приношение. Лучшие исполнители России - Мурманску» | Минкультуры России, правительство Мурманской области | 2011 - 2016 годы | 2,7 | 1 | 1,7 | - | - |
|  |  |  | 2011 год | 0,3 | - | 0,3 | - | - |
|  |  |  | 2012 год | 0,4 | - | 0,4 | - | - |
|  |  |  | 2015 год | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - |
|  |  |  | 2016 год | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 11. | Создание экспозиции «Мурман - северная окраина России. XVII - нач. XX в. Основание города Романов-на-Мурмане» | правительство Мурманской области | 2015 год | 5 | - | 5 | - | - |
| 12. | Организация детско-юношеского центра краеведения в Мурманском областном краеведческом музее | правительство Мурманской области | 2016 год | 2 | - | 2 | - | - |
| 13. | Проведение Российско-Норвежского культурного форума | Минкультуры России, правительство Мурманской области | 2015 - 2016 годы | 10 | 1 | 7 | - | 2 |
|  |  |  | 2015 год | 2 | - | 2 | - | - |
|  |  |  | 2016 год | 8 | 1 | 5 | - | 2 |
| 14. | Проведение театрализованного концерта, посвященного 100-летию основания г. Мурманска | Минкультуры России, правительство Мурманской области, администрация г. Мурманска | 2016 год | 6 | 2 | 4 | - | - |
| 15. | Проведение передвижных выставок мурманских художников в гг. Москве и Санкт-Петербурге | Минкультуры России, правительство Мурманской области | 2015 - 2016 годы | 4 | 2 | 2 | - | - |
|  |  |  | 2015 год | 2 | 1 | 1 | - | - |
|  |  |  | 2016 год | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 16. | Проведение межрегионального фестиваля инструментальной музыки «Кольские наигрыши» | правительство Мурманской области | 2012 год | 0,3 | - | 0,3 | - | - |
| 17. | Проведение международного фестиваля фотоискусства «Глазами северян» | Минкультуры России, правительство Мурманской области | 2016 год | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 18. | Проведение международного фестиваля хореографического искусства «Танцы в Полярном круге» | Минкультуры России, правительство Мурманской области | 2014 год | 1,4 | 0,4 | 1 | - | - |
| 19. | Проведение международного фестиваля музыкального искусства «Мелодии Арктики» | Минкультуры России, правительство Мурманской области | 2013 год | 1,6 | 0,6 | 1 | - | - |
| 20. | Проведение всероссийского фестиваля народного творчества «Ода городу-герою» | Минкультуры России, правительство Мурманской области | 2015 год | 2,5 | 0,5 | 2 | - | - |
| 21. | Организация и проведение гастролей в г. Мурманске Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина | Минкультуры России, правительство Мурманской области | 2016 год | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 22. | Организация и проведение выставки картин художника К.Коровина | правительство Мурманской области | 2014 год | 3 |  | 3 | - | - |
| 23. | Проведение международной научно-практической краеведческой конференции «Мурманск в истории российской государственности» | Минкультуры России, правительство Мурманской области | 2016 год | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 24. | Организация и проведение гастролей Государственного академического Мариинского театра | Минкультуры России, правительство Мурманской области | 2016 год | 6 | 3 | 3 | - | - |
| 25. | Постановка спектакля о г. Мурманске | правительство Мурманской области | 2016 год | 3 | - | 3 | - | - |
| 26. | Организация и проведение выставки из собрания Государственного Русского музея | Минкультуры России, правительство Мурманской области | 2013 год | 5 | 3 | 2 | - | - |
| 27. | Организация и проведение выставки из собрания Государственной Третьяковской галереи | Минкультуры России, правительство Мурманской области | 2016 год | 6 | 2,5 | 3,5 | - | - |
| 28. | Проведение всероссийского фестиваля детского и молодежного творчества «Сияние Севера» | Минкультуры России, правительство Мурманской области, администрация г. Мурманска | 2016 год | 8,7 | 0,7 | 1 | 3 | 4 |
| 29. | Проведение международного фестиваля городов-побратимов г. Мурманска «Мурманск гостеприимный» | правительство Мурманской области, администрация г. Мурманска | 2014 - 2016 годы | 25 | - | 5 | 5 | 15 |
|  |  |  | 2014 год | 7 | - | 1 | 1 | 5 |
|  |  |  | 2015 год | 9 | - | 2 | 2 | 5 |
|  |  |  | 2016 год | 9 | - | 2 | 2 | 5 |
| 30. | Проведение торжественного вечера для старожилов, мурманчан, внесших особый вклад в становление и развитие г. Мурманска, почетных гостей в областном Дворце культуры им. С.М.Кирова | правительство Мурманской области, администрация г. Мурманска | 2016 год | 7 | - | 1 | 3 | 3 |
| 31. | Проведение праздничного вечера для представителей организаций и гостей города | правительство Мурманской области, администрация г. Мурманска | 2016 год | 8 | - | 1 | 5 | 2 |
| 32. | Проведение праздничной программы «Я городу славу пою» для молодежи г. Мурманска | правительство Мурманской области, администрация г. Мурманска | 2016 год | 7 | - | 1 | 4 | 2 |
| 33. | Проведение большой праздничной театрализованной программы «Салютуем тебе, наш город!», лазеро-пиротехнической феерии «Ода городу-герою Мурманску!» | правительство Мурманской области, администрация г. Мурманска | 2016 год | 18 | - | 1 | 7 | 10 |
|  | Всего по разделу I |  | 2011 - 2016 годы | 485,7 | 26,2 | 256,5 | 70 | 133 |
|  |  |  | 2011 год | 17,8 | - | 17,8 | - | - |
|  |  |  | 2012 год | 20,7 | - | 20,7 | - | - |
|  |  |  | 2013 год | 37,6 | 5,6 | 30 | 2 | - |
|  |  |  | 2014 год | 104,4 | 2,4 | 52 | 16 | 34 |
|  |  |  | 2015 год | 122 | 3 | 67 | 19 | 33 |
|  |  |  | 2016 год | 183,2 | 15,2 | 69 | 33 | 66 |
| II. Реконструкция, ремонтные и иные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Реконструкция здания государственного учреждения культуры «Мурманский областной краеведческий музей», г. Мурманск, просп. Ленина, д. 90 | Минкультуры России, правительство Мурманской области | 2014 - 2016 годы | 767 | 532 | 235 | - | - |
|  |  |  | 2014 год | 5 | - | 5 | - | - |
|  |  |  | 2015 год | 332 | 232 | 100 | - | - |
|  |  |  | 2016 год | 430 | 300 | 130 | - | - |
| 35. | Реконструкция здания государственного учреждения культуры «Мурманский областной драматический театр», г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49 | Минкультуры России, правительство Мурманской области | 2015 - 2016 годы | 390 | 190 | 200 | - | - |
|  |  |  | 2015 год | 200 | 100 | 100 | - | - |
|  |  |  | 2016 год | 190 | 90 | 100 |  |  |
| 36. | Реконструкция здания государственного областного учреждения культуры «Мурманская областная филармония», г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 3 | Минкультуры России, правительство Мурманской области | 2013 - 2016 годы | 567 | 187 | 260 | - | 120 |
|  |  |  | 2013 год | 10 | - | 10 | - | - |
|  |  |  | 2014 год | 60 | - | 30 | - | 30 |
|  |  |  | 2015 год | 212 | 72 | 90 | - | 50 |
|  |  |  | 2016 год | 285 | 115 | 130 | - | 40 |
| 37. | Реконструкция здания государственного учреждения культуры «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека», г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21-а | Минкультуры России, правительство Мурманской области | 2015 - 2016 годы | 310 | 155 | 155 | - | - |
|  |  |  | 2015 год | 210 | 105 | 105 |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 100 | 50 | 50 | - | - |
| 38. | Ремонт объектов внешнего благоустройства на территории г. Мурманска | правительство Мурманской области, администрация г. Мурманска | 2012 - 2016 годы | 450 | - | 200 | 250 | - |
|  |  |  | 2012 год | 110 | - | 50 | 60 | - |
|  |  |  | 2013 год | 110 | - | 50 | 60 | - |
|  |  |  | 2014 год | 110 | - | 50 | 60 | - |
|  |  |  | 2015 год | 110 | - | 50 | 60 | - |
|  |  |  | 2016 год | 10 | - | - | 10 | - |
| 39. | Реконструкция большого зала государственного учреждения культуры «Мурманский областной Дворец культуры им. С.М.Кирова», г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 3 | Минкультуры России, правительство Мурманской области | 2015 - 2016 годы | 295 | 185 | 110 | - | - |
|  |  |  | 2015 год | 130 | 90 | 40 | - | - |
|  |  |  | 2016 год | 165 | 95 | 70 | - | - |
| 40. | Реконструкция объектов в морском порту Мурманск («Арктическая гавань») | Минтранс России, Росморречфлот, правительство Мурманской области | 2012 - 2015 годы | 4189 | 1159 | 130 | - | 2900 |
|  |  |  | 2012 год | 388 | 298 | - | - | 90 |
|  |  |  | 2013 год | 1158 | 500 | - | - | 658 |
|  |  |  | 2014 год | 1554 | 361 | 13 | - | 1180 |
|  |  |  | 2015 год | 1089 | - | 117 | - | 972 |
|  | Всего по разделу II |  | 2012 - 2016 годы | 6968 | 2408 | 1290 | 250 | 3020 |
|  |  |  | 2012 год | 498 | 298 | 50 | 60 | 90 |
|  |  |  | 2013 год | 1278 | 500 | 60 | 60 | 658 |
|  |  |  | 2014 год | 1729 | 361 | 98 | 60 | 1210 |
|  |  |  | 2015 год | 2283 | 599 | 602 | 60 | 1022 |
|  |  |  | 2016 год | 1180 | 650 | 480 | 10 | 40 |
|  | Итого |  | 2011 - 2016 годы | 7453,7 | 2434,2 | 1546,5 | 320 | 3153 |
|  |  |  | 2011 год | 17,8 | - | 17,8 | - | - |
|  |  |  | 2012 год | 518,7 | 298 | 70,7 | 60 | 90 |
|  |  |  | 2013 год | 1315,6 | 505,6 | 90 | 62 | 658 |
|  |  |  | 2014 год | 1833,4 | 363,4 | 150 | 76 | 1244 |
|  |  |  | 2015 год | 2405 | 602 | 669 | 79 | 1055 |
|  |  |  | 2016 год | 1363,2 | 665,2 | 549 | 43 | 106 |

______________________

* Объемы бюджетных ассигнований из федерального бюджета подлежат ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

____________