РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

3.1. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работ, услуг), к размерам товара, используемым при выполнении работ (оказании услуг)

Объем работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | Выполнение работ по объекту Капитальный ремонт объекта «Мемориальный комплекс «Долина Славы» | усл.ед. | 1 |

Объект расположен по адресу: Мурманская область Кольский район 1458 км автодороги «Кола» на земельном участке № 51:01:2202003:97.

В рамках исполнения государственного контракта необходимо выполнить демонтажные, строительно-монтажные работы, неразрывно связанные с Объектом капитального ремонта, для приведения Объекта в нормативное техническое состояние, соответствующее технологическому назначению расположенных на этаже помещений.

Все работы, включая выполнение демонтажных, строительных, монтажных работ, поставку материалов, конструкций, выполнить в соответствии с ведомость объема работ, настоящим техническим заданием, условиями Контракта, обеспечив их надлежащее качество и в соответствие с действующими нормами законодательства.

До начала работ необходимо выполнить подготовительные работы: все работы по обустройству, включая ограждение, и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, устройству складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей, заключив договоры с ресурсоснабжающими организациями на период выполнения работ (при необходимости), выполнить фотофиксацию подлежащих ремонту и замене гранитных плит, памятных камней, знаков, установить на объекте паспорт объекта, с названием подрядной организации выполняющей работы, Заказчика, контактных телефонов организации, сроков начала и окончания работ.

Технологическая последовательность работ должна быть отражена в календарном графике, проекте производства работ (ППР). Календарный график выполнения работ должен быть подробный, с детализацией.

 Подрядчик в полном объеме должен сам себя обеспечить сжатым воздухом, другими необходимыми газами и расходными материалами и пр. До начала ведения строительно-монтажных работ завести на Объект материалы, изделия в объеме, необходимом для выполнения работ, согласно календарного графика выполнения работ, и ППР., иметь на Объекте необходимые для производства работ механизмы, инструмент, специальные приспособления, расходные материалы и пр. (все используемые материалы, изделия, оборудование, механизмы и т.д. должны соответствовать противопожарным, техническим требованиям и экологическим нормам, ведомости объемов работ, а также установленным действующим законодательством в качестве обязательных). Должна использоваться строительная техника, сертифицированная Росстандартом.

Работы проводить:

- в соответствии с настоящим техническим заданием, ведомостью объемов работ, настоящим техническим заданием, условиями Контракта, единым комплексом процесса создания готовой строительной продукции, определяющими объем, содержание работ, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество, и в соответствие с действующими нормами законодательства;

- в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ;

- разработать и согласовать с заказчиком проект производства работ;

- до начала работ по демонтажу гранитных плит Мемориальной трибуны предоставить Заказчику исполнительную схему расположения плит с наименованиями воинских частей и с приложением фотоматериалов по каждой плите;

- перед заказом гранитных плит предоставить Заказчику на согласование образцы полированного гранита;

- предоставить Заказчику на согласование не менее трех вариантов шрифта для нанесения наименования воинских частей на гранитные плиты;

- согласовать с Заказчиком тип, цвет и рисунок тротуарной плитки;

- не преступать к работам по гравировке гранитных плит Мемориальной трибуны до письменного согласования с Заказчиком макетов наименований воинских частей;

- не преступать к работам по гравировке Главного информационного стенда до письменного согласования с Заказчиком схемы Главного информационного стенда и шрифта надписей;

Демонтажные, строительно-монтажные работы, проводимые в рамках мероприятий по капитальному ремонту Объекта сведены в таблицу № А.

**Таблица № А**

**Ведомость объемов работ №1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100м | 5,97 |
| 2 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т груза | 61,6 |
| 3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 48 км - свалка на полигоне "Управление бытовых отходов" п. Междуречье Мурманской области, расстояние от Мурманска - 27 км; от Долины Славы - 75-27=48 км | т груза | 61,6 |
| 4 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т груза | 61,6 |
| 5 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100м бортового камня | 5,97 |
| 6 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 45 км - бортовые камни, расстояние свыше 30 км, учтенных по расценке | т груза | 61,6 |
| 7 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3 до 45 км | т груза | 65,4 |

**Ведомость объемов работ №2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Мемориальная трибуна** |
| **Замена гранитных плит** |
| 1 | Разборка облицовки стен из гранитных плит | 100м2 поверхности облицо | 1,1125 |
| 2 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 | 100м2 поверхности облицо | 0,924 |
| 3 | На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн гранитом полированным | 100м2 поверхности облицо | -0,924 |
| 4 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 | 100м2 поверхности облицо | 0,1885 |
| 5 | На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн гранитом полированным | 100м2 поверхности облицо | -0,1885 |
| 6 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 75 км - (новые плиты трибуны) | т груза | 10,01 |
| **Раздел 2. Замена асфальтобетонного покрытия на плитку** |
| 7 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. | 10м2 | 254,2 |
| 8 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 45 км - плитка тротуарная, расстояние свыше 30 км, учтенных по расценке  | т груза | 201,5 |
| 9 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 45 км - объем:1.5\*366,05м3= (щебень) | т груза | 549,08 |
| 10 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 45 км - объем:1.5\*143,6м3= (песок ) | т груза | 215,4 |
| 11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100м3 материала основани | 1,436 |
| 12 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100м2 дорожек и тротуаро | 25,42 |
| 13 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 -( К=2) | 100м2 дорожек и тротуаро | -25,42 |
| 14 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км - расстояние Тула - Мурманск - 2074 км | т груза | 201,5 |
| 15 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км - 2074 км - 200 км=1874 км  | т груза | 201,5 |
| **Раздел 3. Разборка асфальтобетонных покрытий** |
| 16 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100м3 конструкций | 2,542 |
| 17 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100м3 конструкций | 0,7626 |
| 18 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т груза | 490,2 |
| 19 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 48 км - свалка на полигоне "Управление бытовых отходов" п. Междуречье Мурманской области, расстояние от Мурманска - 27 км; от Долины Славы - 75-27=48 км | т груза | 490,2 |
| **Раздел 4. Благоустройство** |
| **Вертикальная планировка** |
| 20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 45 км - объем:1.6\*5,05= | т груза | 8,1 |
| 21 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (грунт, выгруженный из автомобилей-самосвалов) | 1000м3 грунта | 0,005 |
| 22 | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000м2 спланированной пл | 0,05 |
| **Малые архитектурные формы** |
| 23 | Прим. -Установка цокольных блоков массой до 1 т - (Установка главного стенда и плиты основания) | 100шт сборных конструкци | 0,02 |
| 24 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100м3 бетона и железобет | 0,01 |
| 25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100м2 изолируемой поверх | 0,048 |
| 26 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100м3 грунта | 0,016 |
| 27 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100м3 грунта | 0,01 |
| 28 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 75 км - (плиты главного стенда) | т груза | 0,912 |
| 29 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3 до 45 км - (основание главного стенда) | т груза | 2,45 |
| **Благоустройство** |
| 30 | Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> с последующей засыпкой щебнем | 100м2 поверхности откосо | 5,25 |
| **Раздел 5. Транспорт строймусора от разборок мемориальной трибуны** |
| 31 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т - (старые плиты) | т груза | 10,01 |
| 32 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т груза | 10,01 |
| 33 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 75 км - (старые плиты из гранита) | т груза | 10,1 |

**Ведомость объемов работ №3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Размещение отходов строительного мусора на 2019 г. на полигоне по адресу: МО, с.п. Междуречье Кольского района Цена: 570/1,2/10,41= (Минстрой и ЖКХ прил.2 №1408-ЛС/09 от 22.01.19г. прочие затраты К=10,41) | т | 561,81 |

**Ведомость объемов работ №4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Время затрачиваемое на перебазировку (75/42+0,75)\*2=5,07 |   |   |
| 2 | (бульдозер)Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш/ч | 5,07 |
| 3 | (бульдозер)Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш/ч | 5,07 |
| 4 | (дизель- генератор, трансформатор-2шт)Автомобиль бортовой МАЗ 630300 с краном-манипулятором «Палфингер» РК 15500 г/п 6 т | маш/ч | 5,07 |

**Ведомость объемов работ № 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | (прим.) Спецавтомашины типа УАЗ (75 км-расстояние / 85 км/ч-скорость\* 2 раза-туда-обратно\*82 дня) | маш/ч | 144 |

**Примечание:**

В объемах работ, указанных в таблице № А учтены работы, предусмотренные Контрактом и сметными расчетами 07-01-01, 07-01-02, 07-01-03, 07-01-04, 07-01-05. (Приложение №2)

При выполнении работ обеспечить сохранность памятников, покрытий проездов, зеленых насаждений, прилегающих территорий.

 После выполнения работ необходимо очистить территорию производства работ от строительного мусора и провести восстановление благоустройства (если оно будет нарушено в результате выполнения работ, в т.ч. движения строительной техники).

Предусмотренные к использованию при выполнении работ материалы, изделия, детали должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь сертификаты качества, соответствия противопожарным, техническим требованиям, требованиям пожарной, радиационной безопасности и экологическим нормам, а при их отсутствии, установленным действующим законодательством в качестве обязательных, и должны быть предоставлены на согласование заказчику до начала ведения работ. Используемые в Работе материалы, изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не должны являться выставочными образцами, быть восстановленными, не прошедшие ремонт, в том числе замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не должны иметь сколов, трещин, повреждений, имеющие не просроченный срок годности.

Подрядчик обеспечивает проведение собственными силами (службой контроля качества строительства) Контроля качества Работ в отношении всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Контракту, в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации, строительный контроль в полном объеме в соответствии со ст.53 Градостроительного кодекса РФ, в том числе Контроль качества Работ на Объекте в форме постоянного контроля за соответствием выполняемых работ настоящему техническому заданию, требованиям технических регламентов (норм и правил), в течение всего периода выполнения Работ на Объекте. Результаты строительного контроля, в т.ч. входного контроля, должны быть документированы в соответствии с системой обеспечения качества в соответствии с требованиями действующих нормативов в области проектирования, строительства и эксплуатации Объекта.

Периодичность контроля технологических операций при выполнении различных видов строительно-монтажных работ определяется службой контроля качества подрядчика, исходя из вида, объема, стадии и реальных условий производства таких работ, но не реже, чем 1 раз в сутки, а также при завершении отдельных этапов работ (технологических операций), с обязательной фиксацией результатов контроля в общем журнале работ. Представители Заказчика и Авторского надзора вправе осуществлять проверки документов по службе контроля качества строительства.

Все скрытые работы (работы, результат которых невозможно проконтролировать после приемки работ) подлежат отдельной приемке. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности таких работ и предоставить возможность осмотра выполненных работ перед их закрытием. Результат осмотра оформляется актом. В случае если Подрядчик нарушил требование настоящего пункта, он обязан по первому требованию Заказчика вскрыть и предоставить для осмотра такие работы с последующим восстановлением за счет Подрядчика.

Исправление недостатков должно быть осуществлено не позднее 10 календарных дней с момента получения соответствующего уведомления (рекламации) Заказчика

В случае повреждения в процессе выполнения работ других объектов, нанесения порчи имуществу третьих лиц, ущерба третьим лицам и пр., подрядчик должен будет обеспечить своевременное восстановление поврежденных элементов в полном объеме и надлежащего качества за свой счет в течение десяти календарных дней с даты соответствующего уведомления (рекламации) Заказчика.

 В процессе выполнения работ регулярно и своевременно оформлять исполнительную документацию, один экземпляр своевременно передавать заказчику, а по завершении всех работ, второй экземпляр исполнительной документации в полном объеме с реестром исполнительной документации передать заказчику с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам в объеме, соответствующем требования Контракта и действующего законодательства. Еженедельно (в понедельник) Подрядчик направляет на эл. почту Заказчика отчет с приложением фотоматериалов о проделанной работе за неделю, с указанием видов и объемов работ, возможными причинами приостановки Работ, если таковые будут иметь место.

**3.1.** **Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара, используемым при выполнении работ**

**Таблица №1**

| п/п | Наименование товара,товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара | --- | Показатель (характеристика)товара | Значение показателя (характеристики) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющего определить соответствие потребностям заказчика | Разъяснения для участника закупки | Обоснование необходимости использования характеристик, показателей, требований, условных обозначений и терминологии при описании объекта закупки (в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона, ПП РФ от 15.11.2017 № 1380, от 08.02.2017 № 145 и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | *6* |  |
| 1 | Главный информационный стендгл стенд |  | Материал  | Полированный черный гранит | *Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик.* | *Обеспечение потребности заказчика* |
|  |  |  | Размер, мм | 2404\*1169 | *Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик.* |  |
|  |  |  | Толщина, мм | 100  | *Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик.* |  |
|  |  |  | Способ нанесения букв и изображения | Насечкой глубиной 2мм | *Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик.* |  |
|  |  |  | Способ крепления к фундаменту | Химическим анкером диаметром не менее 25 мм | *Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» не должны использоваться участником* |  |
| 2 | Фундамент под Главный информационный стенд |  | Материал  | Бетон  | *Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик.* | *Обеспечение потребности заказчика* |
|  |  |  | Марка бетона | Не менее В 20 | *Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» не должны использоваться участником* |  |
| 3 | **Тротуарная плитка** **BRAER или эквивалент**http://braer.ru/pictures/images/tile/rectangle/gray_p.jpg |  | Размер, мм | 120\*240 | *Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик.* | *Обеспечение потребности заказчика* |
|  |  |  | Толщина, мм | 70 | *Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик.* |  |
|  |  |  | Цвет  | серый | *Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик.* |  |
|  |  |  | материал | Высокопрочный бетон | *Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик.* |  |
|  |  |  | Класс бетона по морозостойкости | не менее F 200 | *Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» не должны использоваться участником.* |  |
|  |  |  | Класс бетона изделий  по прочности на сжатие | Не менее В 22,5 | *Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» не должны использоваться участником* |  |
| 4 | Плиты мемориальной трибуны |  | Материал  | Полированный гранит | *Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик.* | *Обеспечение потребности заказчика* |
|  |  |  | Размер, мм (Д\*Ш\*Т) | 2080\*1110\*30 | *Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик.* |  |

3.2. Требования к качеству и безопасности товара, оказания услуг, выполнения работ

Работы должны выполняться с соблюдением норм по охране труда, техники безопасности. Пожарной безопасности, охраны окружающей среды. На весь период выполнение работ по капитальному ремонту Объекта необходимо предусмотреть и обеспечить мероприятия, обеспечивающие предотвращение нанесения ущерба третьих лиц; в случае нанесения ущерба – произвести восстановление на сумму нанесенного ущерба за счет подрядчика.

Регулярно в процессе выполнения и после завершения всех работ необходимо очищать территорию производства работ (строительную площадку) от строительного мусора, необходимо обеспечить чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения, предпринять необходимые меры для предотвращения нанесения ущерба автомобильным дорогам местного и федерального значения и муниципальным территориям. Обеспечить надлежащее состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на весь период выполнения работ. В случае нанесения ущерба автомобильным дорогам и муниципальным территориям, имуществу третьих лиц, производить восстановление на сумму нанесенного ущерба за свой счет.

Материалы и изделия, подлежащие использованию при выполнении Работы, являющейся предметом аукциона, должны:

- соответствовать требованиям количественным и качественным характеристикам утвержденного проекта, действующих ГОСТов и технических условий, и основных нормативно - правовых актов, действующих в сфере строительства;

- подтверждаться удостоверениями качества изготовителя (производителя), технической документацией, установленной для данного вида продукции, в том числе:

- оригиналом или нотариально (или иным образом) заверенной копией сертификата соответствия продукции, выданного органами по сертификации, аккредитованными Госстандартом Российской Федерации;

- паспортом качества производителя продукции.

Вся документация (паспорта, сертификаты, инструкции и пр.) должны быть составлены на русском языке.

Допускается, по согласованию с Заказчиком, применение материала(ов) (изделий, деталей) эквивалента(ов), который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, изделия, указанные в настоящем техническом задании. При выполнении работ должны использоваться инструмент, оборудование, механизмы, приспособления в исправном состоянии, допущенные к работе.

При выполнении работ необходимо обеспечить высокое качество выполнения работ, обеспечить рациональное расходование материалов (расход материалов в соответствии с установленными нормами и стандартами, не допуская их необоснованной экономии). Расходование материалов должно обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями государственных стандартов, а также номинальными нормативами расходов материалов, устанавливаемых производителем указанного материала.

Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 № 190-ФЗ);

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.;

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 26.07.2008 г.;

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден приказом Ростехрегулирования от 01.06.2010 №2079);

Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521);

СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция. СНиП 12-01-2004 (Приказ Минрегионразвития РФ от 27 декабря 2010 г. N 781);

СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (Министерство строительства и ЖКХ РФ от 27.02.2017);

СНиП №12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 №80);

СНиП №12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123);

СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии (Утв. Министерством строительства и ЖКХ РФ от 16.12.2016);

СП 82.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий (Утв. Министерство строительства и ЖКХ РФ 16.12.2016);

СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №122);

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.06.2003 №141, в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.09.2010 N 115);

Другими нормативно-правовыми документами, действующими на момент выполнения Работ.

Вся полнота ответственности по соблюдению правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ и на период действия государственного контракта возлагается на Подрядчика Необходимо обеспечить регулярную уборку территории производства работ от строительного мусора и прилегающей территории от строительного мусора и снега, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения, а по окончании работ окончательную уборку и вывоз строительного мусора, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество за пределы Объекта

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

4.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать информацию:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки).

2) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии).

**Рекомендуемая форма первой части**

**заявки на участие в аукционе**

| №п/п | Наименование товара (установленное заказчиком в п. 3.1 раздела 3 документации) | Наименование товара, товарный знак товара (при наличии), страна происхождения товара, предлагаемого к поставке участником закупки **(предложение участника)** | Показатель (характеристика)товара (установленный заказчиком в п. 3.1 раздела 3 документации) | Конкретный показатель предлагаемого участником товара, соответствующий значениям, установленным документацией **(предложение участника)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**Инструкция для участников закупки по заполнению рекомендуемой формы:**

**1. По товарам, в отношении которых заказчиком не указан товарный знак:**

**-** в столбцах 1, 2, 4 таблицы рекомендуемой формы участник закупки указывает информацию, установленную заказчиком по соответствующей строке в п. 3.1 раздела 3 Таблицы № 1 настоящей документации;

- в столбце 3 указывается наименование товара, страна происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Закона), товарный знак (при наличии) предлагаемого (к поставке, использованию в работе или при оказании услуг) товара;

- в столбце 5 указываются конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям, установленным в  п. 3.1 раздела 3 Таблицы № 1 настоящей документации. Инструкция по заполнению столбца 5 с примерами и комментариями приведена ниже в таблице «Инструкция с примерами».

**2. По товарам, в отношении которых заказчиком указан товарный знак со словами «или эквивалент»:**

**-** в столбцах 1, 2, 4 таблицы рекомендуемой формы участник закупки указывает информацию, установленную заказчиком по соответствующей строке в п. 3.1 раздела 3 Таблицы № 1 настоящей документации;

- в столбце 3 указывается наименование товара, страна происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Закона), товарный знак (при наличии) предлагаемого (к поставке, использованию в работе или при оказании услуг) товара. Не допускается участником при указании товарного знака указывать слова «или эквивалент»;

- столбец 5 заполняется в соответствии с одним из вариантов:

а) в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об аукционе, участник указывает конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям, установленным в  п. 3.1 раздела 3 Таблицы № 1 настоящей документации. Инструкция по заполнению столбца 5 с примерами и комментариями приведена ниже в таблице «Инструкция с примерами».

б) в случае, если участник закупки предлагает товар с тем же товарным знаком, который указан в документации об аукционе, столбец 5 не заполняется, так как согласие закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона, дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки.

 **3. По товарам, в отношении которых заказчиком указан товарный знак и поставка эквивалентного товара недопустима столбцы таблицы рекомендуемой формы заполняются участником в следующем порядке:**

- в столбцах 1 и 2 таблицы рекомендуемой формы нумерация и наименование товара должны соответствовать установленным в п. 3.1 раздела 3 Таблицы № 1 настоящей документации об аукционе (с целью недопущения изменения нумерации строк и возможности соотнесения предлагаемого товара потребностям заказчика);

- в столбце 3 указывается страна происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Закона). В иных случаях столбец 3 не заполняется.

- столбцы 4, 5 не заполняются, так как согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки.

| Таблица **«Инструкция с примерами»** |
| --- |
| **№ п/п** | **Комментарий, который устанавливает Заказчик в столбце № 6 таблицы № 1** | **Пример установленного Заказчиком показателя (характеристики) товара** | **Показатели (характеристики) товара, которые будут приняты комиссией** **соответствующими техническому заданию** |
| 1 | *Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. Слова «не более», «не выше» не должны использоваться участником.* | Пример № 1: Вес товара не более 7 кг (≤ 7 кг).  | Все значения ≤ или = 7 кгНапример: 6,5 кг.Например: 7 кг. |
| Пример № 2: Температура хранения товара не выше 25 оС | Все значения ≤ или = 25 оСНапример: 20 оС.Например: 25 оС. |
| 2 | *Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «не ранее», «не ниже» не должны использоваться участником.* | Пример № 1: Вес товара: не менее 7 кг (≥7 кг).  | Все значения ≥ или = 7 кгНапример:7,5 кг.Например:7 кг. |
| Пример № 2:Год изготовления товара или год издания книги: не ранее 2013 года | Все значения ≥ или = 2013г.Например: 2013 г. Например: 2014 г. Например: 2015 г. |
| Пример № 3:Температура хранения товара не ниже 5 оС  | Все значения ≥ или = 5 оСНапример:12 оС.Например:5 оС. |
| 3 | *Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком.* | Высота товара:минимум 180 см максимум 200 см ( ≥180см ≤ 200см) | Все значения от ≥180см до ≤ 200смНапример: 183 см. Например:180 см. |
| 4 | *Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя или несколько значений показателей, выбрав из вариантов значений, установленных заказчиком. При указании двух и более значений показателей,* *участник закупки прописывает конкретное количество для каждого из выбранных (им) вариантов значений. Слово «Или» не должно использоваться участником.* | Количество товара в упаковке: 50 шт. или 100 шт. | Например: 50 шт. Например: 100 шт. |
| Цвет папок: красный или зеленый или синий  | Например: красныйНапример:красный – 100 шт., зеленый – 50 шт. |
| Дозировка:300 мг или 150 мг | Например: 300 мг – 1100 шт.Например: 150 мг – 2200 шт.Например:300 мг – 1000 шт.,150 мг – 200 шт. |
| 5 | *Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик.* | Мощность лампы: 75Вт.  | 75Вт. |
| 6 | *Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного диапазона значений показателя, которое установил заказчик* | Пример № 1: Допустимая температура хранения: от -15оС до -5оС | от -15оС до -5оС |
| Пример № 2:Диапазон напряжения в электрической сети:110-240 В  | 110-240 В |
| 7 | *Участник закупки указывает заданный заказчиком диапазон или более широкий диапазон.**Допускается диапазон со значениями ниже минимального и/или выше максимального.* | Диапазон напряжения в электрической сети:110-240 В | Например: 110-240 В  Например: 100-250 В |
| 8 | *Участник закупки указывает заданный заказчиком диапазон или диапазон, который находится внутри заданного заказчиком диапазона**(в т.ч. любое конкретное значение из заданного диапазона).* *Допускается диапазон со значениями ниже максимального и/или выше минимального, а также допускается любое конкретное значение из заданного диапазона.* | Пример № 1:Вес товара:3-8 кг | Например: 3-8 кг. Например: 4-7 кг. Например: 5 кг. |
| Пример № 2:Ширина товара:2,0 ± 0,5мм | Например: 1,5 – 2,5ммНапример: 1,8 – 2,2ммНапример: 2,0мм |
| 9 | *Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение фасовки товара, установленного Заказчиком, при этом допускается поставка товара с иной фасовкой (количеством товара во вторичной (потребительской) упаковке)  с соответствующим пропорциональным изменением общего количества упаковок товара.* | Вторичная упаковка:№ 30 | Например: № 1Например: № 5Например: № 30Например: № 100 |
| 10 | *Участник закупки указывает конкретный показатель ТУ, который должен содержать номер, дату, или наименование производителя (т.е. реквизиты, позволяющие выделить указанные ТУ из общей массы)* | ТУ производителя | ТУ 2499-001-0151395187-2015,дата выдачи 14.04.2015 илиТУ 2499-001-0151395187-2015,ООО «Солнышко» |
| 11 | *Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя из заданного диапазона* | Объем шприца, кубический сантиметр;ᶺмиллиметр>0,5 и ≤1 | Например:1 |
| 12 | *Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть больше установленного заказчиком значения. Слово «более» или знак «>»  не должны использоваться участником.* | Пример № 1: Длина: >50 м  | Например: 51 |
| Пример № 2: Длина: более 50 м  | Например: 51,5 |
| 13 | *Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть менее установленного заказчиком значения. Слово «менее» или знак «<»  не должны использоваться участником.* | Пример № 1: Длина: <50 м | Например: 49,5  |
| Пример № 2: Длина: менее 50 м  | Например: 49  |

РАЗДЕЛ 5. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

1. Приложение №1 Обоснование НМЦК (прилагается отдельным файлом).
2. Приложение № 2 Сметы (прилагается отдельным файлом)

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт объекта «Мемориальный комплекс «Долина Славы»

г. Мурманск «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.

Государственное областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Мурманской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Вабищевич Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава, приказа министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 02.05.2017г. № 142, с одной стороны, и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и другими законодательными и нормативными актами, на основании протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить работы (далее - Работы) по объекту: «Капитальный ремонт объекта «Мемориальный комплекс «Долина Славы» (далее – Объект) для государственных нужд Мурманской области, в соответствии с условиями настоящего Контракта, Сметной документацией, техническим заданием (Приложение № 1), календарным графиком 192519011296851900100100120014391243выполнения работ (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить в соответствии с условиями Контракта в пределах контрактной цены.

1.2. Идентификационный код закупки. 192519011296851900100100120014391243

1.3. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, а также условиями настоящего Контракта.

1.4. Результатом выполненных работ по Контракту является проведения полного комплекса строительных работ и организационно - технических мероприятий, установленных Контрактом по улучшению эксплуатационных показателей Объекта. Датой приемки Заказчиком результата выполненных работ по Контракту считается дата подписания Сторонами Акта приемки результатов выполненных работ по государственному Контракту.

1.5. Надлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается выполнение всех работ по настоящему контракту в сроки и в объеме, определенные документацией об электронном аукционе, технической заданием (Приложение №1), календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2) и условиями Контракта.

2. Место, сроки и условия выполнения Работ

2.1. Местом выполнения Работ является: Мурманская область, Кольский район, 1458 км автодороги «Кола» на земельном участке № 51:01:2202003:97.

2.2. Сроки выполнения работы:

2.2.1. Начало выполнения работ: с даты подписания Контракта.

2.2.2. Окончание выполнения работ: 01.10.2019.

Сроки выполнения работ и/или отдельных этапов определяются сторонами в календарном графике выполнения Работ. В календарном графике также должно быть указано: этапы работ, которые, в свою очередь, должны быть разбиты на конструктивы по видам работ с указанием даты их начала и окончания работ, их стоимость по Контракту и количество чел./дней на каждый вид работ.

Также в графике должно быть отражено планируемое ежемесячное выполнение работ в тыс.руб., в соответствии со сроками и стоимостью работ по контракту.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу, в соответствии с условиями Контракта.

2.3. Условия выполнения Работ: Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся объектом закупки, в срок и объеме, которые определены документацией об электронном аукционе, сметной документации, техническим заданием и настоящим контрактом.

Работы необходимо выполнить в соответствии с действующим Законодательством РФ, государственными стандартами (нормативно правовыми актами) в области проектирования и строительства.

3. Цена Контракта. Условия и порядок расчетов по Контракту

3.1. Цена Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек, включая НДС 18% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек *(НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса РФ и \_\_\_\_\_\_\_\_).*

3.1.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.1.1.1 Источник финансирования – Областной бюджет

3.1.2. В цену настоящего контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по настоящему контракту, в том числе стоимость выполнения демонтажных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ, стоимость материалов, оборудования, изделий, конструкций, на условиях поставки в город Мурманскую область, Кольский район 1458 км автодороги «Кола», оплата коммунальных услуг за пользование энергоресурсами, плата за технологическое присоединение энергоресурсов на период выполнения работ, затраты на организацию вывоза и утилизацию строительного мусора с Объекта, организацию охраны Объекта, использование машин, механизмов, рабочей силы и транспорта, исследования и замеры физических факторов, влияющих на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, накладные расходы, командировочные расходы, расходы на уплату таможенных пошлин, сборов, налогов, в том числе НДС и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с выполнением Работ на Объекте в соответствии с условиями Контракта.

3.1.3. Цена Контракта, указанная в п. 3.1 настоящего Контракта, может быть снижена по соглашению сторон, без изменения объемов работ и иных условий исполнения Контракта.

3.1.4. Изменение цены Контракта не допускается, за исключением ее изменения по соглашению сторон, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренные Контрактом объемы работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объемы работ, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта, пропорционально дополнительному объему работ из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работ, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара (работы) или цена единицы товара (работы) при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара (работы) должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара (работы).

3.1.5. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

3.2. Авансирование не предусмотрено.

3.3. Основанием для оплаты фактически выполненных Подрядчиком работ за истекший месяц, являются подписанные Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), сводный акт о приемке выполненных работ (КС-2) (по форме Заказчика), счета и счета-фактуры (при необходимости).

3.3.1. Основанием для оплаты по окончательному расчету за фактически выполненные Подрядчиком работы, являются подписанные Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), сводный акт о приемке выполненных работ (КС-2) (по форме Заказчика), счета и счета-фактуры (при необходимости), акт приемки результатов выполненных работ по государственному контракту.

3.4. Оплата фактически выполненных Работ осуществляется в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 рабочих дней со дня подписания обеими Сторонами документов, подтверждающих выполнение работ, указанных в п. 3.3, 3.3.1.

3.4.1. Основанием для перечисления денежных средств Подрядчику является сводный акт о приемке выполненных работ (КС-2) (по форме Заказчика).

3.5. В случае, если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате в рамках данного контракта уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.6. При расчетах с Подрядчиком за выполненные работы Заказчик вправе удержать неустойку (пени, штрафы) и/или убытки, начисленные в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика об имевших место нарушениях.

Удержанные при окончательном расчете с Подрядчиком суммы неустойки (штрафы, пени) и/или убытков перечисляются Заказчиком в доход бюджета Мурманской области.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

**4.1. Порядок приемки работ:**

4.1.1. Ежемесячно до 22 числа отчетного месяца Подрядчик представляет в четырех экземплярах Заказчику сводный акт о приемке выполненных работ (КС-2) (по форме Заказчика), акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат, оформленную по унифицированной форме № КС-3, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, с приложением исполнительной документации, паспортами и сертификатами на материалы, конструкции, изделия, оборудование; исполнительную топографическую съемку при необходимости (схему, отображающую расположение объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка), и иную необходимую исполнительную документацию), и необходимые для оплаты счета-фактуры и счета. Указанные документы в обязательном порядке представляются сопроводительным письмом, зарегистрированным в учреждении Заказчика в установленном порядке.

4.1.2. Основанием для приемки дополнительных работ, предоставленных Подрядчиком по актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) из резерва средств на непредвиденные работы, учтенного документацией по норме, являются расшифрованные объемы дополнительных работ, составленные по акту, подготовленному с участием представителей Заказчика, и подтвержденные сметным расчетом, утвержденным заказчиком, составленных в ценах контракта, с учетом понижающего коэффициента по итогам торгов, равного частному от деления цены контракта на начальную (максимальную) цену Контракта, в пределах контрактной цены.

4.1.3. Заказчик в течение 15 рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, подписывает представленные документы (в т.ч. акты по форме № КС-2, справки по форме № КС-3, сводный акт о приемке выполненных работ (КС-2) (по форме Заказчика), акты приемки результатов выполненных работ по государственному контракту, и возвращает 1 экземпляр Подрядчику или направляет мотивированный отказ от подписания.

4.1.4. В случае несоответствия выполненных работ проектной документации шифр 242-2018, техническому заданию, действующим государственным стандартам в области проектирования, строительства, качества строительных материалов, техническим условиям, выданными владельцами сетей, требованиям технических регламентов, Сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень выявленных дефектов, в соответствии с которым Подрядчик обязан в течение срока, установленного Заказчиком произвести работы по их устранению без дополнительной оплаты, а также прекратить выполнение работ, технологически и последовательно с ними связанные, до подписания акта об устранении дефектов.

4.1.5. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

- безвозмездно устранить недостатки в срок установленный Заказчиком;

- возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

4.1.6. Подписание актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не означает перехода к Заказчику риска гибели или повреждения объекта.

4.1.7. Риск случайной гибели и повреждения объекта, а также строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря, в том числе переданных Заказчиком Подрядчику, несет Подрядчик.

4.1.8. Риск гибели или повреждения Объекта, а также переданного Заказчиком Подрядчику оборудования переходит от Подрядчика к Заказчику в день, следующий за днем подписания акта приемки Объекта капитального ремонта.

4.1.9. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Контракта.

4.1.10. За скрытые недостатки Подрядчик несет ответственность в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной приемке и выявлены лишь в процессе эксплуатации Объекта.

4.1.11. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата работ осуществляются в следующем порядке:

4.1.11.1. Подрядчик за 10 дней до даты завершения всех работ обязан:

- вручить Заказчику уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ;

- подготовить результаты работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего Работы, в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (при необходимости), и необходимых для оформления разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;

- передать по акту по окончании работ заказчику строительную площадку, освобожденную от строительного мусора, строительных машин, оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов, временных сооружений и другого имущества, принадлежащего подрядчику.

4.1.11.2. Заказчик, не позднее 5 рабочих дней, с даты получения письменного сообщения Подрядчика о готовности к сдаче результата работ приступает к приемке результата работ.

4.1.11.3. Подрядчик предъявляет Заказчику Объект в полной строительной готовности в объеме работ, предусмотренных контрактом, с комплектом исполнительной технической документации по перечням согласно нормативным актам государственных органов, включая исполнительную документацию, и с даты подписания акта приемки Объекта капитального ремонта (в четырех экземплярах) и акта приемки результатов выполненных работ по государственному контракту.

4.1.11.4. Подписание Заказчиком актов по форме № КС-2, справок по форме № КС-3 не лишает его права представлять Подрядчику возражения по объему и стоимости работ по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования бюджетных средств и Заказчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика

***5.1. Подрядчик имеет право:***

5.1.1. На оплату выполненных по Контракту и принятых Заказчиком Работ на условиях, предусмотренных Контрактом.

5.1.2. Консультироваться с Заказчиком по любому вопросу, связанному с выполнением Работ.

5.1.3. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием. Привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ, субподрядные организации должны иметь соответствующие лицензии, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданные саморегулируемой организацией.

***5.2. Подрядчик обязуется:***

5.2.1. Принять от Заказчика строительную площадку по акту приема-передачи, в течение 3 рабочих дней после подписания Контракта.

5.2.2. По окончании выполнения Работ сдать Заказчику строительную площадку по акту приема-передачи.

5.2.3. Согласовать до заключения государственного контракта с Заказчиком календарный график выполнения Работ в соответствии с п. 2.2. настоящего Контракта, который с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

В календарном графике должно быть указано: этапы работ, которые, в свою очередь, должны быть разбиты на конструктивы по видам работ с указанием даты их начала и окончания, их стоимости по Контракту и количество чел./дней на каждый вид работ.

Также в графике должно быть отражено планируемое ежемесячное выполнение работ в тыс.руб., в соответствии со сроками, стоимостью работ по контракту, годового финансирования.

5.2.4. Всю ответственность за субподрядчиков несет Подрядчик.

5.2.5. Обеспечить:

1) качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормативами и техническими условиями в области проектирования и строительства;

2) качество используемых материалов и оборудования;

3) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

4) бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

5) рабочих и инженерно-технический персонал бытовыми помещениями, на период выполнения Работ по Объекту.

6) вынос в натуру линий регулирования застройки и создание геодезической основы Объекта, с оформлением Акта освидетельствования геодезической основы Объекта капитального строительства.

5.2.6. Обеспечить в ходе выполнения Работ выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.2.7. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после подписания Акта приемки результатов выполненных работ по государственному контракту.

5.2.8. Осуществить временные подсоединения коммуникаций, на период выполнения Работ на строительной площадке. До начала выполнения работ необходимо заключить договоры на электроснабжение, водоснабжение и водоотведение с гарантированными поставщиками ресурсов на период выполнения работ.

5.2.9. Обеспечить надлежащее состояние Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории на весь период выполнения работ.

5.2.10. Нести расходы в процессе выполнения Работ, связанные с фактическим использованием коммунальных услуг по счетам от соответствующих поставщиков услуг.

5.2.11. Регулярно в процессе производства работ необходимо не допускать захламления территории строительным мусором, своевременно организовывая его вывоз с Объекта. После завершения работ необходимо очистить территорию Объекта и прилегающей территории от строительного мусора, вывезти, в двухдневный срок с даты подписания акта приемки Объекта капитального ремонта за пределы Объекта, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество, а также организовать вывоз строительного мусора на полигон ТБО (твердых бытовых отходов) Мурманской области.

5.2.12. Известить Заказчика письменно за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки и подписания Заказчиком Акта освидетельствования скрытых Работ. Если скрытые Работы выполнены без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.2.13. Передать по окончании выполнения Работ, а также, по требованию Заказчика, по окончанию выполнения этапов Работ, в соответствии с календарным графиком, исполнительную документацию о выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных Работах, Акты освидетельствования скрытых Работ, журналы производства Работ и т.д.

5.2.14. По приглашению Заказчика, принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов связанных с Объектом.

5.2.15. Приобрести и поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительную технику. Поставляемые материалы, изделия, конструкции, оборудование должны соответствовать проектным спецификациям, требованиям ГОСТов, СанПиН и СП, иметь паспорта, сертификаты, удостоверяющие их качество.

5.2.16. Обеспечить (организовать) и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования и другого имущества; выполнить ограждения строительной площадки с момента начала выполнения работ до даты подписания акта приемки Объекта капитального ремонта.

5.2.17. Подрядчик обязан принимать меры по обеспечению и соблюдать требования пожарной и антитеррористической безопасности при выполнении Работ.

5.2.18. До подписания акта приемки Объекта капитального ремонта, нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ, риск случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта, имущества.

5.2.19. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения Работ в установленный Контрактом срок. Приостановка, а также возобновление Работ оформляются Сторонами соответствующим двусторонним Актом

5.2.20. Вести с момента начала Работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке:

- журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журналы входного и операционного контроля выполненных Работ по типовой форме согласно действующим нормам и правилам и др. журналы.

- специализированные журналы (сварочных, бетонных и т.д.)

5.2.21. Осуществлять в соответствии с нормативными документами оперативный контроль выполняемых им Работ.

5.2.22. Компенсировать убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшими вследствие выполнения Подрядчиком Работ по Контракту или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

5.2.23. Переделать за свой счет некачественно выполненные Работы, обнаруженные Заказчиком, в согласованный с Заказчиком срок, своими силами и без увеличения стоимости Работ. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в согласованные Заказчиком сроки, обеспечив при этом сохранность Объекта. При неустранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в рекламационном акте, Заказчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а так же потребовать возмещения убытков.

5.2.24. Устранить за свой счет дефекты и скрытые недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации, который составляет 5 (пять) лет, с даты подписания акта приемки Объекта капитального ремонта, в соответствии с Контрактом. Сроки устранения недостатков (дефектов) устанавливаются двухсторонним актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком. При этом гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.2.25. Своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию и иную документацию о выполняемых на Объекте Работах.

5.2.26. Еженедельно (в понедельник) представлять Заказчику отчет в электронном виде о ходе выполнения работ в физических объемах с приложением фотоматериалов.

5.2.27. Ежемесячно в срок до 22 числа отчетного месяца представлять Заказчику для подписания Акты о приемке выполненных Работ формы КС-2, сводный акт о приемке выполненных работ (КС-2) (по форме Заказчика), справки о стоимости выполненных Работ и затрат формы КС-3, КС-6а, счета, счета-фактуры, накладные (при необходимости) и пр.

5.2.28. Предпринять необходимые меры для предотвращения нанесения ущерба автомобильным дорогам местного значения и муниципальным территориям. В случае нанесения ущерба автомобильным дорогам местного значения и муниципальным территориям, производить восстановление на сумму нанесенного ущерба за свой счет.

5.2.29. Назначить приказом своего представителя, который с момента заключения Контракта будет осуществлять обязанности представителя Подрядчика по Контракту с выдачей ему доверенности, подтверждающей его полномочия, о чем обязан письменно уведомить Заказчика.

5.2.30. Подрядчик обязан в течение 7 дней с момента заключения настоящего Контракта за свой счет заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности. В соответствии с данным договором страхованию подлежат:

а) Строительные работы, включая строительные материалы и конструкции;

б) Монтажные работы, включая монтируемое оборудование;

в) Оборудование Объекта (временные здания и сооружения, складские помещения, строительные леса, инженерные коммуникации и т.п.);

г) Расходы по расчистке территории от обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового события;

д) Гражданская ответственность по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, окружающей среде при проведении строительно-монтажных работ;

е) Расходы, которые могут быть произведены в период послепусковых гарантийных обязательств в результате повреждения или гибели сданных в эксплуатацию объектов строительства (послепусковые гарантийные обязательства);

ж) Объекты, находящиеся на Объекте или в непосредственной близости к ней, принадлежащие Заказчику или Подрядчику за исключением объектов, оговоренных в подпункте «в» настоящего пункта Контракта.

Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком условия договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности и правила страхования, и в течение 7 (Семь) календарных дней, с момента заключения настоящего Контракта, предоставить Заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (экземпляр страхового полиса (подлинник), договор, заявку на страхование, а также документы, свидетельствующие об оплате страхования по договору), с указанием данных о страховщике (фирменное наименование, реквизиты, данные лицензии на осуществление страховой деятельности и т.д.), размере страховой суммы, страховой премии, застрахованных рисках и иных существенных условий договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности.

Неотъемлемым условием при заключении договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности является определение Заказчика в случае наступления страхового случая выгодоприобретателем. В случае несогласования Подрядчиком правил страхования и условий договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности с Заказчиком или не заключения договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности в указанный срок, Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции.

В случае, если договором комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности предусмотрена поэтапная (рассроченная) оплата страховой премии, Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) календарных дней, после дня, указанного в договоре комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности, в течение которого соответствующий этап подлежит оплате, предоставлять Заказчику подтверждение (дубликат платежного поручения с отметкой банка) проведения оплаты за каждый этап.

Подрядчик не вправе вносить изменения в договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности, без согласования с Заказчиком.

Заключение договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности не освобождает Подрядчика от обязанности принять все необходимые и возможные меры для предотвращения наступления страхового случая.

5.2.31. Все используемые материалы, изделия, оборудование, механизмы и пр. должны соответствовать противопожарным, техническим требованиям и экологическим нормам, рабочей документации, а также установленным действующим законодательством в качестве обязательных.

5.2.32. Закупить и поставить на Объект материалы и оборудование, неразрывно связанное с Объектом капитального ремонта, в соответствии с проектной документации шифр 242-2018.

5.2.33. Осуществлять в соответствии с нормативными документами оперативный контроль и строительный контроль выполняемых им Работ на Объекте.

5.2.34. Передать по акту Заказчику после завершения всех работ оформленную исполнительную документацию с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам в объеме, соответствующем требования Контракта и действующего законодательства.

6. Права и обязанности Заказчика

***6.1. Заказчик имеет право:***

6.1.1. В ходе выполнения Работ давать Подрядчику указания, не противоречащие условиям Контракта и не представляющие собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, требовать предоставление в сроки, установленные Заказчиком надлежащим образом оформленные отчетные, в том числе фотоотчеты и финансовые документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

6.1.2. Требовать от Подрядчика исполнения его обязательств по Контракту.

6.1.3. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, назначенный Заказчиком, если Работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий Контракта, что ухудшило результат Работ или с иными недостатками.

6.1.4. При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком поручить устранение недостатков третьим лицам с отнесением расходов на Подрядчика и потребовать от Подрядчика возмещения убытков;

6.1.5. В случае выполнения Подрядчиком работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, отказаться от их оплаты.

6.1.6. В случае обнаружения недостатков при выполнении Работ назначить срок устранения и дату повторной приемки результата выполненных Работ и приостановить выполнение Работ до их устранения.

6.1.7. Требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных настоящим Контрактом;

6.1.8. Предъявлять претензии Подрядчику по качеству выполненных работ, в порядке, установленном законодательством.

6.1.9. При отказе Подрядчика признать факт ненадлежащего и некачественного выполнения работы, Заказчик вправе комиссионно, с приглашением представителя Подрядчика, при необходимости с участием независимой экспертной организации, зафиксировать размеры брака в работе Подрядчика. Размер оплаты за последующие выполненные объемы работ будет уменьшен на стоимость переделки забракованных объемов работ и оплаты работы независимой экспертной организации.

***6.2. Заказчик обязан:***

6.2.1. Во всякое время осуществлять строительный контроль за ходом и качеством выполнения Работ, соответствием качества используемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2.2. Осуществлять приемку выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с условиями Контракта.

6.2.3. Оплатить выполненные и принятые Работы в порядке, в сроки и на условиях, установленных Контрактом.

6.2.4. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ в объеме и на условиях, предусмотренных Контрактом.

6.2.5. В случае обнаружения недостатков при выполнении Работ назначить срок их устранения и дату повторной приемки результата выполненных Работ.

6.2.6. В случае выявления несоответствия результата Работ условиям Контракта в срок до 15 рабочих дней представить Подрядчику мотивированный отказ в подписании сводного акта о приемке выполненных работ (по форме Заказчика), акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 и приостановить выполнение Работ до устранения Подрядчиком замечаний.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Поставляемые материалы, оборудование, изделия, конструкции должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не прошедшие ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

7.2. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций применяемых им при выполнении Работ, будет соответствовать спецификациям, рабочей документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.3. Срок предоставления гарантии качества на выполненные строительно-монтажные работы Объекта составляет 5 (Пять) лет, с даты подписания акта приемки Объекта капитального ремонта. В течение гарантийного срока Подрядчик, по требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, обязуется исправить все выявленные недостатки за свой счет.

7.4. Предоставляемая гарантия включает в себя следующее:

- выезд специалиста на Объект не позднее 3 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика или эксплуатирующей организации для осмотра дефектов Объекта с целью определения дальнейших действий;

 - устранение выявленных дефектов, скрытых недостатков и некачественно выполненных работ с применением необходимых материалов за счет Подрядчика в согласованные с Заказчиком или эксплуатирующей организации сроки.

7.5. В случае если неисправность подпадает под гарантию, Подрядчик обеспечивает ремонт или замену оборудования или его частей в срок не более 40 дней с даты получения уведомления от Заказчика. Если неисправность, которая подпадает под гарантию, не может быть устранена на месте, расходы по доставке оборудования к месту проведения ремонта и обратно несет Подрядчик.

7.6. Вред, причиненный физическим и юридическим лицам вследствие строительных недоделок, отступления от проектных решений, применений материалов, несоответствующих ГОСТу, компенсируются Подрядчиком и/или страховой компанией.

7.7. В течение 20 дней, после подписания акта приемки Объекта капитального ремонта, Подрядчик заключает соглашение с эксплуатирующей организацией об устранении недостатков, возникающих при эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, указанного в п. 7.3 настоящего Контракта, а так же предоставляет копию данного соглашения Заказчику. Согласно данному соглашению эксплуатирующая организация наделяется правом, как и Заказчик, требовать выполнения гарантийных обязательств.

8. Обеспечение исполнения контракта

8.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 8.6 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

8.1.1. Подрядчик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения Контракта одновременно с подписанным Контрактом. В случае, если победителем не исполнены требования настоящей части, такой победитель признается уклонившимся от заключения Контракта.

8.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет **6 000 047 (Шесть миллионов сорок семь) рублей 32 копейки.**

8.3. В ходе исполнения Контракта подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

8.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии – **до 30 марта 2020 года.**

8.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени).

8.6. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

8.6.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

8.6.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

8.6.2.1. Обязательным условием при оформлении банковской гарантии является наличие в документе следующей формулировки: во исполнение обязательств по Государственному контракту выполнение работ по объекту Капитальный ремонт объекта «Мемориальный комплекс «Долина Славы», по контракту, заключенному по результатам проведения аукциона в электронной форме, номер извещения [на Официальном сайт](http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html)е Единой информационной системы в сфере закупок ».

8.6.2.2. Сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта.

8.6.2.3. Обязательства, которые обеспечивает банковская гарантия.

8.6.2.4. Срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования.

8.6.2.5. Срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования).

8.6.2.6. Адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту.

8.6.2.7. Возможность передачи правопреемнику бенефициара по Контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту.

8.6.2.8. Обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.

8.6.2.9. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару.

8.6.2.10. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении.

8.6.2.11. Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8.6.2.12. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту прекращает свое действие (перестает быть действительным, или иным образом перестает обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту), Подрядчик обязуется за 10 дней до истечения срока действия обеспечения представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в той же форме, на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего Контракта;

8.7. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде передачи заказчику денежных средств, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет денежные средства на счет заказчика:

Получатель: УФК по Мурманской области (ГОКУ «УКС»)

ИНН/КПП 5190112968/519001001

Лицевой счет № 05492001050

Банк: Отделение Мурманск г. Мурманск

Расчетный счет № 40302810500002000079

БИК – 044705001/ ОКПО – 00099636

ОКТМО - 47701000

ОГРН - 1035100151404

Факт внесения денежных средств на счет заказчика подтверждается платежным документом, на основании которого произведено перечисление средств.

Обязательства по обеспечению надлежащего исполнение обязательств по Контракту, предоставляемые в виде перечисления денежных средств, прекращаются по истечении 3 (трех) месяцев после окончания срока действия Контракта.

Возврат денежных средств осуществляется после прекращения обязательств исполнения контракта, в виде перечисления денежных средств в течение 30 (тридцати) дней с момента письменного обращения Подрядчика.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, установленных в соответствии с настоящим Контрактом, Заказчик имеет право получить первоочередное удовлетворение за счет заложенной суммы в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности: взыскание неустойки, возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по Контракту.

Для обращения взыскания на заложенные денежные средства решения суда не требуется.

8.8. В случае заключения контракта по цене, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, который составляет **9 000 070 (Девять миллионов семьдесят)рублей.,** 98 копеек. в соответствие с частью 1 статьи 37 № 44-ФЗ от 05.04.2014г.

9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2. В случае повреждения городских инженерных сетей при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

9.3 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки или штрафа.

9.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.

9.7. В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

9.8. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

**Ответственность Заказчика:**

9.10. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) **вправе потребовать** уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктом 9 Правил, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

9.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

**Ответственность подрядчика**

9.14. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, **заказчик направляет** поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.15. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

9.16. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 8 Правил, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа))

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил):

а) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

9.17. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

9.18. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

9.19. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

9.20 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Мурманской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Мурманской области.

12. Порядок расторжения Контракта

12.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с **односторонним отказом** стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

12.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

12.2.1. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.

12.2.2. Установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии.

12.2.3. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

12.2.4. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

12.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также, если Подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее.

12.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанного подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

12.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.6. Ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения Контракта и передачи Объекта Заказчику несет Подрядчик.

12.7. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

12.8. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 дней с даты его получения.

12.8.1. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

12.8.2. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Подрядчиком, в течение 5 рабочих дней с даты обращения инициатора расторжения.

13. Срок действия Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует **до 31.12.2019г.**

13.2. В случае если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки выполнения отдельных видов работ, такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон в надлежащей форме и оформляться дополнительным соглашением к Контракту, при этом цена Контракта и срок окончания Работ по Контракту остается неизменным.

14. Прочие условия

14.1. Прекращение настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту, возникших до прекращения настоящего Контракта.

14.2. Изменения и дополнения в Контракт вносятся путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

14.3. Все приложения, изменения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они составлены в надлежащей форме и подписаны Сторонами.

14.4. В случае перемены Заказчика, по Контракту права и обязанности Заказчика, переходят к новому Заказчику, в том же объеме и на тех же условиях.

14.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

14.7. В случае изменения местонахождения и (или) реквизитов Стороны обязаны сообщить об этом друг другу в течение 3 (Трех) календарных дней в письменной форме. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомления об их изменении, засчитываются во исполнение обязательств.

14.8. Приложения к Контракту:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Календарный график выполнения работ.

15. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:****Государственное областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Мурманской области» (ГОКУ «УКС»)**183038 г. Мурманск, ул. Ленинградская, 24,тел./факс (815-2) 45-17-88ИНН/КПП 5190112968/519001001Получатель: УФК по Мурманской области (ГОКУ «УКС»)Лицевой счет 03492001050 р/с 40201810400000100033 Отделение Мурманск г. МурманскБИК 044705001Начальник учреждения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вабищевич И.А. «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г. | **Подрядчик:**Руководитель (должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г. |

Приложение № 1 к государственному контракту

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание**

на выполнение работ по объекту Капитальный ремонт объекта «Мемориальный комплекс «Долина Славы»

Объект расположен по адресу: Мурманская область Кольский район 1458 км автодороги «Кола» на земельном участке № 51:01:2202003:97.

В рамках исполнения государственного контракта необходимо выполнить демонтажные, строительно-монтажные работы, неразрывно связанные с Объектом капитального ремонта, для приведения Объекта в нормативное техническое состояние, соответствующее технологическому назначению расположенных на этаже помещений.

Все работы, включая выполнение демонтажных, строительных, монтажных работ, поставку материалов, конструкций и пр., выполнить в соответствии с ведомость объема работ, настоящим техническим заданием, условиями Контракта, обеспечив их надлежащее качество и в соответствие с действующими нормами законодательства.

Регулярно в процессе выполнения и после завершения всех работ необходимо очищать территорию производства работ (строительную площадку) от строительного мусора, необходимо обеспечить чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения, неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности, охраны окружающей среды, правил охраны труда и производственной санитарии и предпринять необходимые меры для предотвращения нанесения ущерба автомобильным дорогам местного и федерального значения и муниципальным территориям. Обеспечить надлежащее состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на весь период выполнения работ. В случае нанесения ущерба автомобильным дорогам и муниципальным территориям, имуществу третьих лиц, производить восстановление на сумму нанесенного ущерба за свой счет.

До начала работ необходимо выполнить подготовительные работы: все работы по обустройству, включая ограждение, и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, устройству складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей, заключив договоры с ресурсоснабжающими организациями на период выполнения работ (при необходимости), выполнить фотофиксацию подлежащих ремонту и замене гранитных плит, памятных камней, знаков, установить на объекте паспорт объекта, с названием подрядной организации выполняющей работы, Заказчика, контактных телефонов организации, сроков начала и окончания работ.

Технологическая последовательность работ должна быть отражена в календарном графике, проекте производства работ (ППР). Календарный график выполнения работ должен быть подробный, с детализацией.

 Подрядчик в полном объеме должен сам себя обеспечить сжатым воздухом, другими необходимыми газами и расходными материалами и пр. До начала ведения строительно-монтажных работ завести на Объект материалы, изделия в объеме, необходимом для выполнения работ, согласно календарного графика выполнения работ, и ППР., иметь на Объекте необходимые для производства работ механизмы, инструмент, специальные приспособления, расходные материалы и пр. (все используемые материалы, изделия, оборудование, механизмы и т.д. должны соответствовать противопожарным, техническим требованиям и экологическим нормам, ведомости объемов работ, а также установленным действующим законодательством в качестве обязательных). Должна использоваться строительная техника, сертифицированная Росстандартом.

Работы должны выполняться с соблюдением норм по охране труда, техники безопасности. Пожарной безопасности, охраны окружающей среды. На весь период выполнение работ по капитальному ремонту Объекта необходимо предусмотреть и обеспечить мероприятия, обеспечивающие предотвращение нанесения ущерба третьих лиц; в случае нанесения ущерба – произвести восстановление на сумму нанесенного ущерба за счет подрядчика.

 Работы проводить:

- в соответствии с настоящим техническим заданием, ведомостью объемов работ, настоящим техническим заданием, условиями Контракта, единым комплексом процесса создания готовой строительной продукции, определяющими объем, содержание работ, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество, и в соответствие с действующими нормами законодательства;

- в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ;

- разработать и согласовать с заказчиком проект производства работ;

- до начала работ по демонтажу гранитных плит Мемориальной трибуны предоставить Заказчику исполнительную схему расположения плит с наименованиями воинских частей и с приложением фотоматериалов по каждой плите;

- перед заказом гранитных плит предоставить Заказчику на согласование образцы полированного гранита;

- предоставить Заказчику на согласование не менее трех вариантов шрифта для нанесения наименования воинских частей на гранитные плиты;

- согласовать с Заказчиком тип, цвет и рисунок тротуарной плитки;

- не преступать к работам по гравировке гранитных плит Мемориальной трибуны до письменного согласования с Заказчиком макетов наименований воинских частей;

- не преступать к работам по гравировке Главного информационного стенда до письменного согласования с Заказчиком схемы Главного информационного стенда и шрифта надписей;

Демонтажные, строительно-монтажные работы, проводимые в рамках мероприятий по капитальному ремонту Объекта сведены в таблицу № А.

**Таблица № А**

**Ведомость объемов работ №1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100м | 5,97 |
| 2 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т груза | 61,6 |
| 3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 48 км - свалка на полигоне "Управление бытовых отходов" п. Междуречье Мурманской области, расстояние от Мурманска - 27 км; от Долины Славы - 75-27=48 км | т груза | 61,6 |
| 4 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т груза | 61,6 |
| 5 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100м бортового камня | 5,97 |
| 6 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 45 км - бортовые камни, расстояние свыше 30 км, учтенных по расценке | т груза | 61,6 |
| 7 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3 до 45 км | т груза | 65,4 |

**Ведомость объемов работ №2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Мемориальная трибуна** |
| **Замена гранитных плит** |
| 1 | Разборка облицовки стен из гранитных плит | 100м2 поверхности облицо | 1,1125 |
| 2 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 | 100м2 поверхности облицо | 0,924 |
| 3 | На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн гранитом полированным | 100м2 поверхности облицо | -0,924 |
| 4 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 | 100м2 поверхности облицо | 0,1885 |
| 5 | На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн гранитом полированным | 100м2 поверхности облицо | -0,1885 |
| 6 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 75 км - (новые плиты трибуны) | т груза | 10,01 |
| **Раздел 2. Замена асфальтобетонного покрытия на плитку** |
| 7 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. | 10м2 | 254,2 |
| 8 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 45 км - плитка тротуарная, расстояние свыше 30 км, учтенных по расценке  | т груза | 201,5 |
| 9 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 45 км - объем:1.5\*366,05м3= (щебень) | т груза | 549,08 |
| 10 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 45 км - объем:1.5\*143,6м3= (песок ) | т груза | 215,4 |
| 11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100м3 материала основани | 1,436 |
| 12 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100м2 дорожек и тротуаро | 25,42 |
| 13 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 -( К=2) | 100м2 дорожек и тротуаро | -25,42 |
| 14 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км - расстояние Тула - Мурманск - 2074 км | т груза | 201,5 |
| 15 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км - 2074 км - 200 км=1874 км  | т груза | 201,5 |
| **Раздел 3. Разборка асфальтобетонных покрытий** |
| 16 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100м3 конструкций | 2,542 |
| 17 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100м3 конструкций | 0,7626 |
| 18 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т груза | 490,2 |
| 19 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 48 км - свалка на полигоне "Управление бытовых отходов" п. Междуречье Мурманской области, расстояние от Мурманска - 27 км; от Долины Славы - 75-27=48 км | т груза | 490,2 |
| **Раздел 4. Благоустройство** |
| **Вертикальная планировка** |
| 20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 45 км - объем:1.6\*5,05= | т груза | 8,1 |
| 21 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (грунт, выгруженный из автомобилей-самосвалов) | 1000м3 грунта | 0,005 |
| 22 | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000м2 спланированной пл | 0,05 |
| **Малые архитектурные формы** |
| 23 | Прим. -Установка цокольных блоков массой до 1 т - (Установка главного стенда и плиты основания) | 100шт сборных конструкци | 0,02 |
| 24 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100м3 бетона и железобет | 0,01 |
| 25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100м2 изолируемой поверх | 0,048 |
| 26 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100м3 грунта | 0,016 |
| 27 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100м3 грунта | 0,01 |
| 28 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 75 км - (плиты главного стенда) | т груза | 0,912 |
| 29 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3 до 45 км - (основание главного стенда) | т груза | 2,45 |
| **Благоустройство** |
| 30 | Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> с последующей засыпкой щебнем | 100м2 поверхности откосо | 5,25 |
| **Раздел 5. Транспорт строймусора от разборок мемориальной трибуны** |
| 31 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т - (старые плиты) | т груза | 10,01 |
| 32 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т груза | 10,01 |
| 33 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 75 км - (старые плиты из гранита) | т груза | 10,1 |

**Ведомость объемов работ №3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Размещение отходов строительного мусора на 2019 г. на полигоне по адресу: МО, с.п. Междуречье Кольского района Цена: 570/1,2/10,41= (Минстрой и ЖКХ прил.2 №1408-ЛС/09 от 22.01.19г. прочие затраты К=10,41) | т | 561,81 |

**Ведомость объемов работ №4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Время затрачиваемое на перебазировку (75/42+0,75)\*2=5,07 |   |   |
| 2 | (бульдозер)Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш/ч | 5,07 |
| 3 | (бульдозер)Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш/ч | 5,07 |
| 4 | (дизель- генератор, трансформатор-2шт)Автомобиль бортовой МАЗ 630300 с краном-манипулятором «Палфингер» РК 15500 г/п 6 т | маш/ч | 5,07 |

**Ведомость объемов работ № 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | (прим.) Спецавтомашины типа УАЗ (75 км-расстояние / 85 км/ч-скорость\* 2 раза-туда-обратно\*82 дня) | маш/ч | 144 |

**Примечание:**

В объемах работ, указанных в таблице № А учтены работы, предусмотренные Контрактом и сметными расчетами 07-01-01, 07-01-02, 07-01-03, 07-01-04, 07-01-05. (Приложение №2)

При выполнении работ обеспечить сохранность памятников, покрытий проездов, зеленых насаждений, прилегающих территорий.

 После выполнения работ необходимо очистить территорию производства работ от строительного мусора и провести восстановление благоустройства (если оно будет нарушено в результате выполнения работ, в т.ч. движения строительной техники).

Предусмотренные к использованию при выполнении работ материалы, изделия, детали должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь сертификаты качества, соответствия противопожарным, техническим требованиям, требованиям пожарной, радиационной безопасности и экологическим нормам, а при их отсутствии, установленным действующим законодательством в качестве обязательных, и должны быть предоставлены на согласование заказчику до начала ведения работ. Используемые в Работе материалы, изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не должны являться выставочными образцами, быть восстановленными, не прошедшие ремонт, в том числе замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не должны иметь сколов, трещин, повреждений, имеющие не просроченный срок годности.

Материалы и изделия, подлежащие использованию при выполнении Работы, являющейся предметом аукциона, должны:

- соответствовать требованиям количественным и качественным характеристикам утвержденного проекта, действующих ГОСТов и технических условий, и основных нормативно - правовых актов, действующих в сфере строительства;

- подтверждаться удостоверениями качества изготовителя (производителя), технической документацией, установленной для данного вида продукции, в том числе:

- оригиналом или нотариально (или иным образом) заверенной копией сертификата соответствия продукции, выданного органами по сертификации, аккредитованными Госстандартом Российской Федерации;

- паспортом качества производителя продукции.

Вся документация (паспорта, сертификаты, инструкции и пр.) должны быть составлены на русском языке.

Допускается, по согласованию с Заказчиком, применение материала(ов) (изделий, деталей) эквивалента(ов), который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, изделия, указанные в настоящем техническом задании. При выполнении работ должны использоваться инструмент, оборудование, механизмы, приспособления в исправном состоянии, допущенные к работе.

Подрядчик обеспечивает проведение собственными силами (службой контроля качества строительства) Контроля качества Работ в отношении всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Контракту, в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации, строительный контроль в полном объеме в соответствии со ст.53 Градостроительного кодекса РФ, в том числе Контроль качества Работ на Объекте в форме постоянного контроля за соответствием выполняемых работ настоящему техническому заданию, требованиям технических регламентов (норм и правил), в течение всего периода выполнения Работ на Объекте. Результаты строительного контроля, в т.ч. входного контроля, должны быть документированы в соответствии с системой обеспечения качества в соответствии с требованиями действующих нормативов в области проектирования, строительства и эксплуатации Объекта.

Периодичность контроля технологических операций при выполнении различных видов строительно-монтажных работ определяется службой контроля качества подрядчика, исходя из вида, объема, стадии и реальных условий производства таких работ, но не реже, чем 1 раз в сутки, а также при завершении отдельных этапов работ (технологических операций), с обязательной фиксацией результатов контроля в общем журнале работ. Представители Заказчика и Авторского надзора вправе осуществлять проверки документов по службе контроля качества строительства.

Все скрытые работы (работы, результат которых невозможно проконтролировать после приемки работ) подлежат отдельной приемке. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности таких работ и предоставить возможность осмотра выполненных работ перед их закрытием. Результат осмотра оформляется актом. В случае если Подрядчик нарушил требование настоящего пункта, он обязан по первому требованию Заказчика вскрыть и предоставить для осмотра такие работы с последующим восстановлением за счет Подрядчика.

При выполнении работ необходимо обеспечить высокое качество выполнения работ, обеспечить рациональное расходование материалов (расход материалов в соответствии с установленными нормами и стандартами, не допуская их необоснованной экономии). Расходование материалов должно обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями государственных стандартов, а также номинальными нормативами расходов материалов, устанавливаемых производителем указанного материала.

Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 № 190-ФЗ);

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.;

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 26.07.2008 г.;

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден приказом Ростехрегулирования от 01.06.2010 №2079);

Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521);

СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция. СНиП 12-01-2004 (Приказ Минрегионразвития РФ от 27 декабря 2010 г. N 781);

СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (Министерство строительства и ЖКХ РФ от 27.02.2017);

СНиП №12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 №80);

СНиП №12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123);

СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии (Утв. Министерством строительства и ЖКХ РФ от 16.12.2016);

СП 82.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий (Утв. Министерство строительства и ЖКХ РФ 16.12.2016);

СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №122);

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.06.2003 №141, в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.09.2010 N 115);

Другими нормативно-правовыми документами, действующими на момент выполнения Работ.

Вся полнота ответственности по соблюдению правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ и на период действия государственного контракта возлагается на Подрядчика.

Исправление недостатков должно быть осуществлено не позднее 10 календарных дней с момента получения соответствующего уведомления (рекламации) Заказчика

В случае повреждения в процессе выполнения работ других объектов, нанесения порчи имуществу третьих лиц, ущерба третьим лицам и пр., подрядчик должен будет обеспечить своевременное восстановление поврежденных элементов в полном объеме и надлежащего качества за свой счет в течение десяти календарных дней с даты соответствующего уведомления (рекламации) Заказчика.

 Необходимо обеспечить регулярную уборку территории производства работ от строительного мусора и прилегающей территории от строительного мусора и снега, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения, а по окончании работ окончательную уборку и вывоз строительного мусора, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество за пределы Объекта.

В процессе выполнения работ регулярно и своевременно оформлять исполнительную документацию, один экземпляр своевременно передавать заказчику, а по завершении всех работ, второй экземпляр исполнительной документации в полном объеме с реестром исполнительной документации передать заказчику с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам в объеме, соответствующем требования Контракта и действующего законодательства. Еженедельно (в понедельник) Подрядчик направляет на эл. почту Заказчика отчет с приложением фотоматериалов о проделанной работе за неделю, с указанием видов и объемов работ, возможными причинами приостановки Работ, если таковые будут иметь место.

|  |  |
| --- | --- |
| *ЗАКАЗЧИК:**Государственное областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Мурманской области» (ГОКУ «УКС»)*Начальник учреждения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вабищевич И.А.«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.  | **ПОДРЯДЧИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г. |

Приложение № 2 к государственному контракту

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

на выполнение работ по объекту Капитальный ремонт объекта «Мемориальный комплекс «Долина Славы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Стоимость работ по контракту(тыс.руб.) | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2019г. |
| График производства СМР разбить по месяцам и датам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Подготовительные  работы**,  в т. ч. устройство ограждения стройплощадки, устройство  бытового  городка, устройство защиты от повреждений существующих памятников, покрытий проездов и т.д. |  | Дата подписания Контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Основной период** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение исполнительной схемы гранитных плит Мемориальной трибуны с составлением наименования воинских частей, нанесенныхна них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Демонтаж гранитных плит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Замена бордюрных камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Устройство покрытий из тротуарной плитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Монтаж гранитных плит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Устройство Главного информационного стенда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Укрепление земляных откосов с применением георешетки с последующей засыпкой щебнем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка и сдача Объекта Заказчику |  |  | Дата окончания работ по Контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Итого: план освоения помесячно (тыс.руб.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Итого: план освоения с нарастающим итогом (тыс.руб.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: В календарном графике также должно быть указано: этапы работ, которые, в свою очередь, должны быть разбиты на конструктивы по видам работ с указанием даты их начала и окончания, их стоимость по Контракту и количество чел./дней на каждый вид работ.

Также в графике должно быть отражено планируемое ежемесячное выполнение работ в тыс.руб., в соответствии со сроками и стоимостью работ по Контракту, и планируемое освоение нарастающим итогом.

|  |  |
| --- | --- |
| *ЗАКАЗЧИК:**Государственное областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Мурманской области» (ГОКУ «УКС»)*Начальник учреждения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вабищевич И.А.«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.  | **ПОДРЯДЧИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г. |